加西贝拉压缩机有限公司职业病危害“三同时”项目招标文件

一、项目标的

“加西贝拉压缩机有限公司新建600万台VM系列变频压缩机生产线项目”职业病危害预评价、职业病防护设施设计及职业病危害控制效果评价。

二、项目内容

1、工作内容

提供在检测与评价期间所需要的职业卫生技术咨询服务，并根据“加西贝拉压缩机有限公司新建600万台VM系列变频压缩机生产线项目”的实际情况，进行现场调研、检测以及出具职业病危害预评价、职业病防护设施设计和职业病危害控制效果评价报告。

2、检测点位

根据GBZ159-2004《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》、GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》及GBZ/T160-2004《工作场所有毒物质测定》相关规定，结合我公司实际，由投标单位确定。

3、工作地点

嘉兴市南湖区东风路1789号

4、项目时间要求

预评价与设计专篇报告在2024年9月30日前完成评审；

控制效果评价在2025年4月30日之前完成评审。

5、服务质量要求

按国家法律法规、规范和标准要求，编制工作场所职业病危害预评价、职业病防护设施设计和职业病危害控制效果评价报告。

三、投标要求

1、招标公示时间：2024年 07 月 17 日- 07 月 23 日。

2、招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、评价资质，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

3、审查通过的投标单位可进行现场查看，同时，进行投标保证金的缴纳2000元，时间：2024年 7月 26 日下午16:00。招投标结束后未中标单位将退还投标保证金，中标单位的投标保证金将转为合同履约保证金。

4、报价截止2024年 7 月 30 日下午16:00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司(浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号)。

5、联系人：计骏浩，联系电话：13957331205。

6、投标单位必须具有独立法人资格，具备国家认可的相应资质，且有能力完成招标文件所要求的工作。

7、投标资料：资质证明复印件，综合报价总价（含专家评审费）。

8、此次项目需开具增值税专用发票，报价时请提供增值税发票税率。

9、评标办法：投标文件搜集后，我司将组织召集评标小组，评标小组将根据投标单位标书内容进行综合评定，确认中标单位。未中标单位我司将不再单独通知。

加西贝拉压缩机有限公司

2024年7月16日